## Formato Evaluación x Depen
FORMATO
EVALUACION INSTITUCIONAL DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Código: AG-FT-08 |  | Versión 4 | Fecha: 27/10/2022
1. FECHA DE EVALUACIÓN: |  | Febrero 2023 |  | 2. PERIODO EVALUADO: |  |  | 2022
3. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General
4. OBJETIVO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA DEPENDENCIA (DE ACUERDO A CADA LÍNEA ESTRATÉGICA): Gestión Humana: Busca proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente competente y motivado, para alcanzar las metas institucionales a través de la planificación y ejecución de programas de capacitación y desarrollo organizacional, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de empleo público. Seguridad y Salud en el Trabajo: Garantizar el cumplimiento legal y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el fortalecimiento de una cultura de prevención, autorregulación y autocuidado. Tecnología: Gestionar de manera eficiente, óptima y transparente, las herramientas y servicios tecnológicos de la Corporación, para garantizar su disponibilidad, seguridad, actualización, utilización y pertinencia, buscando la satisfacción de los usuarios y procesos institucionales, dando cumplimiento a la política de gobierno digital. Comunicaciones: Diseñar e implementar estrategias y acciones de comunicación que consoliden y posicionen la imagen institucional de la Corporación a nivel Regional y Nacional. Banco de Proyectos: Consolidar las condiciones técnicas y humanas, con el fin de gestionar recursos de fuentes externas a nivel Nacional e Internacional, a partir de la formulación y ejecución de proyectos ambientales locales. Información Ambiental: Facilitar la gestión de la información ambiental como apoyo para la toma de decisiones y el correcto seguimiento de los ecosistemas y recursos naturales del Departamento del Atlántico. Sistema de Gestión Integrado: Desarrollar e implementar un modelo de gestión corporativo que integre sistemas disímiles, pero complementarios, buscando el cumplimiento de los objetivos corporativos, la mejora continua, el bienestar social de sus funcionarios y colaboradores, y el posicionamiento institucional Gestión documental y Archivo: Fortalecer el Sistema de Gestión Documental a través de la planificación, desarrollo, control y mejora continua de actividades técnicas y administrativas; cumpliendo con la normatividad, y garantizando el derecho de acceso a la información. Gestión de Infraestructura: Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física, mobiliaria y de equipos de trabajo de la C.R.A; para un buen y oportuno funcionamiento y el cumplimiento de las labores misionales.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL |  |  | 6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
Proyectos | Acciones Estratégicas |  | 6.1. Indicador de Actividad | 6.2. Meta | 6.3. Resultado (%) | 6.4. Análisis de Resultados
LÍNEA ESTRATÉGICA – PAI: PAI: SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Puntaje Promedio de Evaluación de la Gestión de la Dependencia: (Vale el 75% de la calificación total) | [6 empty] | 100%
Programa: 5.1. GESTIÓN HUMANA |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 100%
5.1.1. Bienestar Social | 5.1.1.2. Garantizar la libre asociación de los funcionarios de la Entidad. |  | Número de actividades desarrolladas por el grupo de funcionarios que pertenecen al sindicato/actividades planeadas | 4 | 100% | Se realizaron las reuniones programadas por los miembros del sindicato, para esta vigencia, para las cuales, fueron otorgados los respectivos permisos sindicales, garantizando el derecho a su libre asociación.
5.1.1. Bienestar Social | 5.1.1.3 Elaborar y ejecutar el programa de capacitación y bienestar social de la Entidad para fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de los funcionarios de la Corporación teniendo en cuenta los tres ejes del Plan Nacional de Formación y Capacitación: Gobernanza para la paz, Gestión del conocimiento, Creación del valor público. |  | Porcentaje de funcionarios de planta capacitados | 90% | 100% | Se elaboró y cumplió con el desarrollo del Plan de Capacitación y Bienestar Social programado para la vigencia. Para lo anterior, se firmó el contrato No. 242 de 2022, para los servicios de formación y con respecto al programa de Bienestar, se realizaron en diferentes espacios actividades para celebrar el dia de la Mujer y del Hombre, día del niño, secretaria, etc.
5.1.1. Bienestar Social | 5.1.1.4. Otorgar auxilios de tipo educativo y otros, a funcionarios que cumplen ciertos requisitos. |  | Número de auxilios | 10 | 100% | Para la vigencia 2022, se otorgaron un mayor número de estímulos educativos, logrando favorecer tanto funcionarios como sus familiares.
Programa: 5.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 100%
5.2.1. SG-SST | 5.2.1.1. Mantener calificación superior a 90 sobre 100 en la continuidad y mejoramiento del SG-SST (Resolución 312 de 2019 y el decreto 1072 de 2015) |  | Número de Informes (anuales) | 1 | 100% | Se realizó la autoevaluación de estándares mínimos exigida por la Resolución 0312 de 2019, obteniendo una calificación de 100/100, dicho resultado, es producto del cumplimiento a los requerimientos legales en materia de SST y la ejecución del plan de trabajo anual diseñado.
5.2.1. SG-SST | 5.2.1.2. Realizar diagnóstico del perfil sociodemográfico y de las condiciones de salud de los trabajadores. |  | Número de Informes (anuales) | 1 | 100% | La meta se cumplió al realizar y mantener actualizado el Perfil Sociodemográfico y el Informe de Condiciones de Salud de los Trabajadores de la entidad, como producto de la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, control periódico y retiro
5.2.1. SG-SST | 5.2.1.3. Realizar informes de ejecución de las actividades de medicina preventiva y de trabajo, promoción y prevención y programación de vigilancia epidemiológica |  | Número de Informes (anuales) | 1 | 100% | Se cumplió con todas las actividades planificadas en materia de Medicina de Preventiva y del Trabajo, Promoción y Prevención y Programas de Vigilancia Epidemiológica ,contemplados en el Plan de Trabajo Anual de SST de la entidad.
5.2.1. SG-SST | 5.2.1.4. Realizar reportes periódicos sobre la práctica de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, control periódico y retiro de todos los trabajadores y de control periódico para los colaboradores con contratos iguales o superiores a seis meses |  | No. de reportes de Información | 1 | 100% | La entidad garantizó el proceso para la realización de los exámenes de ingreso, control periódico y retiro de todos sus funcionarios y contratistas.
5.2.1. SG-SST | 5.2.1.5. Realizar reportes anuales sobre los funcionarios y trabajadores en misión, los elementos de protección personal y colectiva que se requieren para el desarrollo de una labor segura y los elementos de protección frente a brotes pandémicos generadores de emergencias económicas, sociales y ecológicas |  | No. de reportes anuales | 1 | 100% | Se cumplió con la entrega y reposición de los elementos de protección personal y bioseguridad para sus trabajadores conforme a las necesidades identificadas y reportadas por el personal de la entidad, e identificadas por el equipo de trabajo de SST de la entidad, con el propósito de garantizar una labor segura.
5.2.1. SG-SST | 5.2.1.7. Garantizar la capacitación de trabajo en alturas a funcionarios y contratistas de la Corporación para la mejora de la gestión del riesgo de seguridad y salud |  | No. de capacitaciones realizadas | 1 | 100% | Se desarrolló la formación en trabajo en alturas para el trabajador temporal que tiene dentro de sus labores el riesgo de trabajo a más de un metro cincuenta centímetros.
5.2.2. Plan Estratégico de Seguridad Vial (Pesv) | 5.2.2.1. Garantizar el mantenimiento, continuidad y mejora del Plan Estratégico de Seguridad vial de la CRA (Resolución 1565 de 2014, Resolución 1231 de 2016 y Decreto 2106 de 2019, Resolución 0312 de 2019. Decreto 1079 de 2015.) |  | No. de informes con resultado proyectado | 1 | 100% | La corporación obtuvo una calificación de 100 puntos, ratificando de esta manera el cumplimiento de los requisitos del plan estratégico de seguridad vial PESV exigido por el Gobierno Nacional
Programa: 5.3. TECNOLOGÍA |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 100%
5.3.1. Estrategia y Gobierno TI | 5.3.1.2. Garantizar la divulgación y ejecución del Plan de Comunicaciones del PETI |  | Porcentaje de divulgación y ejecución | 100% | 100% | Para el logro de la meta inicialmente se realizaron reuniones de trabajo para la construcción del Plan de Transformación Digital, se contó con asesoria especializada a traves del Contrato No. 254 de 2022 con la empresa ACATIC. Se realizó evento para socialización el Plan y se continua su divulgación a traves de la Web corporativa
5.3.1. Estrategia y Gobierno TI | 5.3.1.3. Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 27001 |  | Sistema de gestión implementado | 1 | 100% | Dando cumplimiento a la meta programada para la vigencia 2022 se elaboró el diagnóstico con el análisis de los riesgos que determina el estado de la estructura tecnológica de la Corporación y establece las intervenciones a nivel de equipos, software y redes que se requieren para la implementación de la norma ISO 27001
5.3.2. Servicios Tecnológicos | 5.3.2.1. Adquirir, mantener y dar soporte a los equipos de cómputo, periféricos y sistemas eléctricos de respaldo a las labores de la Entidad. |  | Porcentaje de equipos reemplazados y mantenidos | 5% | 100% | Al cierre de la vigencia 2022 la entidad alcanzó el 100% de cumplimiento de la meta, logrando que la Corporación tuviera el 5% del total sus equipos reemplazados y mantenidos conforme a lo programado.
5.3.2. Servicios Tecnológicos | 5.3.2.2. Implementar servicios de voz, datos corporativos y servidores virtualizados en la entidad |  | Porcentaje de implementación de servicios tecnológicos | 30% | 100% | Se cumplió con la meta proyectada de alcanzar un 30% de la Red de voz y datos corporativos y servidores virtualizados implementados en la Corporación.
5.3.2. Servicios Tecnológicos | 5.3.2.3. Actualizar el software de base de la Corporación |  | Porcentaje de actualización de software | 100% | 100% | Para el logro de esta meta, se hizo la adquisición del licenciamiento a través de la tienda virtual del estado colombiano TVEC de la Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra.
5.3.2. Servicios Tecnológicos | 5.3.2.4. Implementar servicios tecnológicos que dinamicen la realización de actividades internas y externas de la entidad |  | Número de servicios tecnológicos implementados | 1 | 100% | Con la implementación del sistema de getión documental ORFEO, se cumple con la implementación de la nómina electrónica satisfaciendo las necesidades del proceso de gestión humana, dandole cumplimiento a la meta de un servicio tecnológico implementado.
Programa: 5.4. COMUNICACIONES |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 100%
5.4.1. Fortalecimiento de la imagen institucional | 5.4.1.1. Diseñar e implementar estrategias de comunicación para fortalecer la imagen institucional de la CRA. |  | No. Estrategias de Comunicación para el fortalecimiento de la imagen institucional | 5 | 100% | En la vigencia 2022 se trabajó en el diseño e implementación de 5 estrategias para posicionar a la CRA entre los Stakeholder internos y externos, con la implementación de 15 herramientas de comunicación, cumpliendo con el 100% de la meta programada en dicha vigencia.
5.4.1. Fortalecimiento de la imagen institucional | 5.4.1.2. Aumentar el número de visitas y seguidores en canales virtuales de la entidad |  | Porcentaje de nuevos seguidores en canales virtuales | Aumentar el 10% de seguidores | 100% | Para el cumplimiento de esta meta, se ejecutó la “Estrategia de crecimiento en redes sociales”, que se apoyó con el Contrato No.119 del 2022, como apoyo a la estrategia digital de la Corporación y las actividades de comunicación interna y externa. El crecimiento alcanzados para cada Red Social, denotan un crecimiento general promedio del 12%
5.4.1. Fortalecimiento de la imagen institucional | 5.4.1.3. Realizar campañas institucionales en medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías |  | No. de campañas institucionales impulsadas | 6 | 100% | Para el cumplimiento de esta meta se ejecutó la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL, desarrollando un total de 61 campañas institucionales impulsadas |  | Corregir el informe dice 4 de meta y son 6
5.4.1. Fortalecimiento de la imagen institucional | 5.4.1.4. Promover la participación de la comunidad en las actividades de la corporación. |  | No. de interacciones con la comunidad a través de redes sociales | 1000 | 100% | Se ejecutó la ESTRATEGIA DE ENGAGEMENT (MARKETING ONLINE). El total de interacciones entre las tres redes sociales que tuvo la entidad con sus seguidores, fue de 39.446 para lo corrido de la vigencia 2022
Programa: 5.5 BANCO DE PROYECTOS |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 100%
5.5.1. Fortalecimiento del Banco de Proyectos | 5.5.1.1. Gestionar recursos externos nacionales e internacionales a partir de la formulación y ejecución de proyectos ambientales. |  | Número de proyectos con financiación nacional o internacional | 1 | 100% | Se tiener un Proyecto financiado con recursos nacionales o internacionales. El cumplimiento de la meta se logró con la financiación del proyecto denominado: “Implementación de acciones para la conservación de áreas ambientales estratégicas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico”
5.5.1. Fortalecimiento del Banco de Proyectos | 5.5.1.2. Apoyar la formulación, radicación y evaluación de proyectos ambientales radicados en la entidad |  | Porcentaje de proyectos revisados con relación a los radicados | 100% | 100% | En la vigencia 2022 se radicaron veinte (20) proyectos ambientales en el Banco de Proyectos de la Corporación, de los cuales, siete (7) de éstos son de tipo institucional; es decir, formulados por la CRA y los otros trece (13) proyectos ambientales fueron presentados por entes territoriales (municipios).
Programa: 5.6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 92.86%
5.6.1. Gestión de la Información | 5.6.1.1. Renovar y licenciar el Software para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la entidad. |  | Porcentaje de Renovación y Licenciamiento de Software | 100% | 100% | Con las acciones desarrolladas, se dio cumplimiento a la acción. Se celebró el Convenio No. 00001 de 2022 con Edured para continuar con el cambio en la cultura de los funcionarios para la gestión de documentos digitales y electrónicos, en consonancia con la política de “Cero Papel”
5.6.1. Gestión de la Información | 5.6.1.2. Mantener la pagina web, intranet y subportales de la Entidad |  | Porcentaje de mantenimiento | 100% | 100% | Con las acciones desarrolladas al 31 de diciembre de 2022, se evidencia el cumplimiento de la meta asociada a la presente acción estratégica.
5.6.1. Gestión de la Información | 5.6.1.3. Implementar Software de soporte para la Oficina Jurídica |  | (Numero de software adquiridos y/o desarrollados / Numero de software necesario para la gestión institucional)*100)) | 1 | 100% | Durante la vigencia 2022 se adquirió el software de la Oficina Juridica, se realizaron los ajustes de acuerdo con el procedimiento establecido por la Corporación y se transmitieron los seguimientos de los contratos y sus seguimientos de la vigencia 2022
5.6.1. Gestión de la Información | 5.6.1.4. Implementar Software de soporte para PQRS |  | (Numero de software adquiridos y/o desarrollados / Numero de software necesario para la gestión institucional)*100)) | 1 | 100% | Durante la vigencia 2022 se realizaron mesas de trabajo para identificar necesidades de mejora de ORFEO, dentro de las necesidades identificadas se encuentra la asignación de las PQR dentro de la entidad para su trámite, lo que permitirá mejorar la eficiencia en el proceso.
5.6.1. Gestión de la Información | 5.6.1.5. Formular e Implementar la Política de Seguridad y Manejo de la Informacion y el Marco de Interoperabilidad |  | Documento de Política Formulado e implementado | 1 | 100% | Durante la vigencia 2022, en el marco del Contrato No. 254 de 2022, se realizó asesoría en la formulación de la hoja de ruta del proyecto de transformación digital de la Corporación.
5.6.2. Sistemas de Información Ambiental (SIAC) | 5.6.2.1. Implementar, mantener y mejorar estrategias para la consolidacion del sistema de informacion geografico ambiental y su articulacion con las diferentes entidades del SINA. |  | Porcentaje de implementación y mantenimiento de la herramienta | 70% | 50% | En la vigencia 2022, la Corporación desarrolló mesa de trabajo con el IGAC, territorio Atlántico para la realización de un convenio, con el fin de intercambiar información SIG; sin embargo, ello no fue posible en dicha vigencia
5.6.2. Sistemas de Información Ambiental (SIAC) | 5.6.2.2. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Mantenimiento y operación de los subsistemas de SIAC a través de la entrega de información ambiental en: VITAL, RESPEL, RUA, PCBS, SISAIRE, SNIF, SIRH, SIB, SIAM, SMBYC, SIPGA CAR, SINAP-RUNAP, SIUR |  | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | 100% | 100% | Durante la vigencia 2022, se avanzó mensualmente en la actualización de registros de los sistemas de información ambiental
Programa: 5.7 SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 75%
5.7.1. Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | 5.7.1.1. Realizar ciclos de auditoría interna de conformidad con la metodología vigente |  | Número de Auditorías internas realizadas al sistema de gestión integrado | 1 | 100% | A corte 31 de Diciembre del 2022 a meta de esta acción estratégica fue cumplida, realizandose la auditoría interna con su respectiva metodología aplicada.
5.7.1. Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | 5.7.1.2. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad según NTC ISO 9001:2015 |  | Número de Sistemas de Gestión certificados y mantenidos | 1 | 100% | La meta de garantizar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado y mantenido conforme a la Norma ISO 9001:2015 se cumplió
5.7.1. Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | 5.7.1.3. Implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, según norma NTC 45001:2018 |  | No. de sistemas implementados según NTC 45001:2018 (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) | 1 | 100% | La Corporación actualmente tiene su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado según la norma tecnica: NTC 45001:2018, cumpliendo con el 100% de la meta planificada para la presente vigencia.
5.7.1. Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | 5.7.1.4. Implementar un sistema de gestión ambiental según la norma NTC ISO 14001:2015 |  | No. de sistemas implementados según NTC ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) | 1 | 100% | Se cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental Implementado según la NTC 14001:2015.
5.7.2. NTC 17025 | 5.7.2.1. Implementar una norma para la calibración de equipos según ISO 17025: 2017 (Ensayo y Calibración) |  | Norma ISO Implementada | 1 | 0% | La meta no presentó avances en la vigencia 2022, dado que la entidad se encontraba revisando diferentes estrategias que permitieran implementar la norma
5.7.3. MIPG | 5.7.3.1. Implementar un modelo integrado de planeación y gestión, de conformidad con el Decreto 1499/17 |  | No. de modelos implementados | 1 | 50% | La meta de esta acción estratégica presentó un cumplimiento parcial, por cuanto no se logró llevar a cabo el total de las actividades que contiene la implememtación del modelo.
Programa: 5.8 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 98%
5.8.1 SGD | 5.8.1.1. Disponer de un Archivo Central en condiciones de funcionamiento adecuadas |  | Porcentaje de Documentos custodiados (correspondientes al archivo central) | 70% | 100% | A corte 31 de diciembre del 2022, la meta fue cumplida y superó la establecida.
5.8.1 SGD | 5.8.1.2. Adelantar procesos de digitalización de información sensible y de importancia en la entidad |  | Porcentaje de documentos digitalizados (correspondientes a áreas misionales y estratégicas) | 20% | 100% | Para este año 2022, se cumplió la meta establecida de 1.500 cajas; de las cuales, se digitalizaron en su totalidad.
5.8.1 SGD | 5.8.1.4. Revisar y Actualizar los instrumentos archivísticos y de gestión de la información que existen en la entidad |  | Número de Instrumentos archivísticos actualizados. | 2 | 100% | Para la vigencia 2022 se actualizaron 2 instrumentos archivísticos, los cuales fueron aprobación por el Comité de Gestión y desempeño de la Corporación.
5.8.1 SGD | 5.8.1.5. Garantizar el cumplimiento de la normatividad de la gestión documental en cada uno de los archivos de gestión de la entidad |  | Número de Archivos Gestionados | 7 | 100% | Por consiguiente, a corte 31 de Diciembre del 2022 la Corporación cumplió con la meta de la vigencia, al alcanzar un total de 7 archivos gestionados pertenecientes a las areas relacionadas previamente
5.8.1 SGD | 5.8.1.6. Fomentar el saneamiento de expedientes |  | % de expedientes con saneamiento | 100% | 90% | La entidad en el desarrollo del proceso de revisión y actualización de expedientes de saneamiento ambiental, de un total de 1782 cajas con expedientes que se tienen actualmente en el área de saneamiento, alcanzó al cierre de la vigencia 2022 un total de 1600
Programa: 5.10. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA |  |  | Puntaje Promedio de Evaluación del Programa: |  |  |  | 98.25%
5.10.2. Mantenimiento y Adquisición de Nuevos Elementos | 5.10.2.1. Garantizar la funcionalidad de la infraestructura de la Entidad a partir de su mantenimiento preventivo o reposición. |  | 100% de mantenimiento a infraestructura | 100% | 96.5% | La meta alcanzada para la vigencia 2022 presenta un cumplimiento del 96.5% de los mantenimientos vigentes (Mantenimiento de mobiliarios, aires acondicionados, vehículos, equipos de medición, subestación eléctrica, motobombas, extintores, entre otros), dentro del total del programa de mantenimientos proyectados para el año 2022.
5.10.2. Mantenimiento y Adquisición de Nuevos Elementos | 5.10.2.2. Garantizar el mantenimiento y adecuación (bienes inmuebles) de la sede principal y otras sedes de la corporación |  | 100% de mantenimiento a inmuebles | 100% | 100% | A corte 31 de diciembre del 2022, la meta correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la Corporación, se encuentra cumplida. El logro de esta meta fue apoyado con la ADICIÓN al Contrato No. 300, suscrito con la empresa DOCTOR HOUSE SOLUTIONS; a traves del cual se realizó el mantenimiento a las diferentes sedes de la entidad a principios del año 2022
CONTROL INTERNO ( Vale 25% de la calificación total)
Puntaje de Evaluación Promedio de la OCI: | [6 empty] | 75%
Item |  |  | Puntaje: |  | Análisis/Observaciones
Atención al Plan de Mejoramiento institucional |  |  | 50% |  | De los nueve (9) programas que hacen parte de la Lídea Estrategica Sostenibilidad Institucional, la cual estan bajo la gestión de la Secretaría General, el programa de Gestión del Mejoramiento, a corte de 31 de diciembre de 2022, presenta un Plan de Mejoramiento Institucional, compuesto por ocho (8) oportunidades de mejora, expuesta en el informe final de auditoría de la vigencia 2021, de las cuales,. seis (6) se enceuntran aun abiertas.
Atención al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (CGR) |  |  | 100% |  | Dentro del PDM vigente a 2022, suscrito con la CGR, como resultado de auditoría realizada, al proceso de infraestructura le levantaron un hallazgo, el cual, al corte de 31 de diciembre de 2022, las acciones tomadas para subsanar lo detectado, presentaron un porcentaje de cumplimiento de 100%.
Puntaje Total de la Gestión de la Dependencia 2022: Promedio del puntaje de la dependencia Secretaría General incluido en la Línea Estratégica Sostenibilidad Institucional con compromisos de gestión (75% del Puntaje Promedio de Evaluación de la Gestión de la Dependencia + 25% del Puntaje de Evaluación Promedio de la OCI) | [6 empty] | 93.75%
Nota: La calificación de la dependencia Secretaría General es 94%. Esta calificación se puede usar como referencia para futuras concertaciones de objetivos de los funcionarios de carrera administrativa de esa área y con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual la OCI hará seguimiento para verificar su cumplimiento.
FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO |  |  |  | FIRMA PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONTROL INTERNO