## 0056
Para: Interventores del area de Gerencia ambiental
Nota: La presente tabla debera ser deligenciada por cada contratos donde han sido asignados como interventores. Esta informacion debera ser entregada a la ingeniera Nohora Manotas a final de cada mes.
Fecha de entrega del primer informe: 31 de agosto
CONTRATO No 0056 del 2005 | Objeto | CONCEP LTDA
| Valor | 92800000
| Plazo | 5 meses a partir del acta de inicio.
| Memorando No 1 (Informes de interventoria No 1) | Se autoriza el pago del valor del anticipo (20%), equivalente a:
18560000
Fecha: 14 de Septiembre del 2005 Memorando No 01330
| Acta de inicio | 26 de Septiembre del 2005 | DIA | Mes
| Acta de Suspensión 1 | Causa: Fuerte invierno. Fecha: Noviembre 8 del 2005 | 4 | 2026-09-01 | 1930-09-01
| Memorando No 2 (Informes de interventoria No 2) | Se autoriza el pago de acta No 1 Correspondiente a los meses entre 26 de sept y 25 de octubre | 30 | 2001-10-01 | 1930-10-01
|  | 14848000 | 8 | 2001-11-01 | 2008-11-01
|  | Fecha: 15 de Diciembre del 2005 Memorando No 001957 | 7 | 2023-12-01 | 1930-12-01
| Acta de reinicio de interventoria | Fecha: Diciembre 23 del 2005 | 30 | 2001-01-01 | 2030-01-01
| Acta de Suspensión 2 | Causa: Existe un vertimiento de aguas negras, se estaban realizando los diseños del viaducto, legalización de predios. Fecha: Febrero 3 de 2006 | 3 | 2001-02-01 | 2003-02-01
| Memorando No 3 | Se autoriza el pago de acta No 2 Correspondiente a los meses entre 26 de oct y 8 nov del 2005 y 23 de dic al 25 de dic | 10 | 2020-06-01 | 1930-06-01
|  | 9800917.02 | 30 | 2001-07-01 | 1930-07-01
|  | Fecha: 20 de febrero del 2006 Memorando No 000292 | 30 | 2001-08-01 | 1930-08-01
| Memorando No 4 | Se autoriza el pago de acta No 3 Correspondiente a los meses entre 26 de dic del 2005 y 25 enero del 2006 | 30 | 2001-09-01 | 1930-09-01
|  | 14848000 | 30 | 2001-10-01 | 1930-10-01
|  | Fecha: 31 de Marzo del 2006 Memorando No 000537 | 22 | 2001-11-01 | 2022-11-01
| Acta de Reinicio 2 | Fecha: Junio 20 del 2006 | 26 | 2004-12-01 | 1930-12-01
| Memorando No 5 | Se solicita cambio en los abscisa definita en el objeto por error en ella. | 10 | 2001-01-01 | 2010-01-10
Nuevas abscisa: Canal interceptor del arroyo Platanal-Salao K5+138 Y k5+33, Arroyo Platanal K6+564 a K6+850
Fecha: 31 de julio del 2006 Memorando No 001223
| Memorando No 6 | Se autoriza el pago de acta No 4 Correspondiente al periodo comprendido entre 1 al 31 de julio de 2006
8463360
Fecha: 5 de septiembre del 2006 Memorando No 001480
| Adicional No 1 | Analisis de Conveniencia: 2 MESES Memorando No 001401 del 25 de Agosto 2006
37120000
Fecha: 25 de agosto del 2006
| Memorando No 7 | Se autoriza el pago de acta No 5 Correspondiente al periodo comprendido entre 1 al 31 de julio de 2006
14848000
Fecha: 5 de septiembre del 2006 Memorando No 001480
| Acta de suspensión No 3 | Causa: Fuerte invierno. Fecha: Noviembre 22 del 2005
| Adicional No 2 | Analisis de Conveniencia: 2 MESES
9280000
Fecha: 19 de octubre de 2006
| Acta de Reinicio 3 | Fecha: Diciembre 4 del 2006
| Adicional No 3 | Analisis de Conveniencia: 2 MESES
9280000
Fecha: 19 de octubre de 2006
| Memorando No 8 | Se autoriza el pago de acta No 6, 7 y 8 Correspondiente a los meses entre 1 de agosto al 31 de octubre
52822069
Fecha:20 de Diciembre del 2006 Memorando No 002452
| Memorando No 9 | Se autoriza el pago de acta No 9 y 10 Correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Nov hata el 4 de Dic
52822069
Fecha:************* Memorando No ****************
| Presupuesto total | 139200000
| Presupuesto ejecutado | 134190346.02
| Presupuesto por ejecutar | 5009653.98
| Entrega de obra | Enero 10 del 2006

## Seguimiento a contratos
FORMATO
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION
| Código: MC-FT-12 | Versión: 1 | Fecha: 04/09/2012
DESAFIO No.
PROGRAMA:
PROYECTO DEL PAC :
META ASOCIADA:
CONTRATO:
OBJETO:
VALOR DEL CONTRATO:
ADICION:
INTERVENTORIA:
PLAZO:
ACTA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACION:
% DE AVANCE:
PRODUCTO:
FORMATO
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION
| Código: MC-FT-12 | Versión: 2 | Fecha: 08/04/2021
DESAFIO No.
PROGRAMA:
PROYECTO DEL PAC :
META ASOCIADA:
CONTRATO:
OBJETO:
VALOR DEL CONTRATO:
ADICION:
INTERVENTORIA:
PLAZO:
ACTA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACION:
% DE AVANCE:
PRODUCTO: