## Mapa de Riesgos
MAPA
MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - PROCESO: GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES
[6 empty] | Codigo: GP-MP-01 | [8 empty] | Version: 2 | [5 empty] | Fecha: 24/04/2023
| Objetivo del Proceso | [6 empty] | Radicación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión desarrollados bajo los lineamientos del gobierno nacional con el fin de analizar su respectiva viabilidad.
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [11 empty] | ANALISIS DE RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ACCIONES CORRECTIVAS |  | ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y OTROS |  |  | RESPONSABLE
| Riesgo |  | Tipo |  |  | Fuente | Causas |  |  | Consecuencias Potenciales |  |  | Impacto |  | Prob |  | Riesgo Inherente (ZIR) |  | Controles Para el Riesgo | Evaluación de los Controles |  | Imp | Prob | Riesgo Residual (ZFR) |  | Acciones en Caso de Materialización |  | Indicador Relacionado |  | Documentos Relacionados
RIESGOS INSTITUCIONALES
1 | Remitir a la Dirección General proyectos evaluados con errores o no articulados con los proyectos y programas establecidos en el Plan de Acción |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Desconocimiento de la misión, politicas, procedimientos, metodologías y lineamientos establecidos para la formulación de los proyectos. Ausencia de parámetros para la evaluación de proyectos o falta de conocimiento de los funcionarios / contratistas. Insuficiencia de personal para atender la demanda en los procesos de evaluación de los proyectos radicados en la Corporación. Desconocimiento de los programas y proyectos contemplados en el Plan de Acción Institucional vigente . |  |  | Incumplimiento de las metas del PAI vigente. Afectación al ambiente por la ejecución de proyectos no articulados con el PAI Vigente. Hallazgos por parte de los Entes de Control que pueden desencadenar Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones para la entidad. Toma de decisiones mal estructuradas y sin soportes sólidos. |  |  | 3 |  | 1 |  | Zona de Riesgo Moderada |  | 1. Fortalecer las competencias del grupo de trabajo, a través de los procesos de formación internos y/o externos. 2. Cumplir con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la Corporación. 3. Cumplir con los items requeridos en los formatos de verificación establecidos y mantener actualizados en la página web, los requisitos mínimos para la presentación de proyectos. 4.Consultar y hacer seguimiento a los Programas y Proyectos contemplados en el Plan de Acción Institucional vigente. | 85 |  | 3 | 1 | Zona de Riesgo Moderada |  | Determinar la causa que originó la materialización del riesgo y realizar reinducción a los funcionarios y contratistas que participan del proceso. |  | Número de proyectos evaluados con errores o no articulados con el PA / Número de proyectos evaluados # proyectos radicados/ # proy. Evaluados |  | GP-PR-01 Estudio de viabilidad de proyectos ambientales GP-FT-02 Lista de Chequeo requisitos mínimos exigidos para presentación de proyectos ambientales GP-FT-04 Registro y clasificación de proyectos de inversión GP-FT-05 Concepto de viabilidad técnica de proyectos ambientales GP-FT-06 Matriz de Radicación y Viabilización de Proyectos Ambientales | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Técnico Operativo
2 | Extravío de los proyectos radicados en la entidad, por prestamos o hurto |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Archivadores inseguros Carpetas no almacenadas en el archivador, carpetas mal marcadas, mal archivadas, mal clasificadas. No registro del préstamo de los proyectos. |  |  | Ausencia de proyectos que aporten al cumplimiento de la misionalidad de la Corporación . Incumplimiento de las disposiciones legales, procedimentales y de técnicas de gestión y atención oportuna a terceros. Hallazgos por parte de los Entes de Control que pueden desencadenar Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones para la entidad. |  |  | 4 |  | 1 |  | Zona de Riesgo Alta |  | 1. Proyectos correctamente archivados, clasificados e identifcados con el código respectivo, teniendo en cuenta la codificación establecida por la Dirección Nacional de Planeación. 2. Registrar permanantemente en la matriz (Archivo excel) los proyectos radicados en el Banco de Proyectos y archivados. | 85 |  | 4 | 1 | Zona de Riesgo Alta |  | Archivadores independientes con seguridad. Monitoreo periódico del archivo físico y seguimiento de las fechas de préstamo de los proyectos. Digitalización de los archivos. |  | # proyectos hurtados o extraviados/ # de proyectos recibidos y radicados |  | GP-FT-06 Matriz de Radicación y Viabilización de Proyectos Ambientales | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Técnico Operativo
3 | Incumplimiento en los tiempos establecidos para el proceso de evaluación de los proyectos radicados en la Corporación |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Insuficiencia de personal, recursos técnicos, tecnológicos y/o logísticos para atender la demanda en los procesos de evaluación de los proyectos radicados en la Corporación Acumulación de proyectos para la evaluación Factores asociados a temas de salud pública, orden público, fenómenos naturales y otros que afecten la disponibilidad del equipo de trabajo. . |  |  | Demora en el proceso evaluativo Reprocesos por correcciones o ajustes a los proyectos presentados para evaluación. Afectación jurídica de la Corporación Deterioro de la imagen corporativa Incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción Institucional vigente por proyectos no evaluados dentro de los tiempos establecidos |  |  | 5 |  | 1 |  | Zona de Riesgo Alta |  | 1. Establecer los tiempos máximos de evaluación de proyectos en el procedimiento correspondiente. 2. Asignar los proyectos a los funcionarios o contratistas de acuerdo al perfil del proyecto a evaluar . 3. Matriz de Radicación y Viabilización de proyectos. 4. Implementar el teletrabajo para la evaluación de proyectos | 85 |  | 5 | 1 | Zona de Riesgo Alta |  | Solicitar apoyo de personal de otras áreas o contratar. Crear una herramienta para hacer seguimiento a la planeación y administración de los proyectos radicados y generados en la entidad. |  | # proyectos radicados/ # proy. Evaluados |  | GP-PR-01 Recepción y Radicación de Proyectos. Matriz de Radicación y Viabilización de proyectos. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Técnico Operativo
RIESGOS DE CORRUPCION
5 | Alterar el proceso de evaluación de proyectos radicados en la Corporación para obtener beneficios o favorecer a un tercero. |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Falta de procedimientos o parametros al evaluar un proyecto. Falta de ética profesional. Conflicto de intereses respecto a un proyecto radicado en la Corporación |  |  | Pérdida de Imagen Corporativa Detrimentro de los recursos financieros. Afectación jurídica de la Corporación |  |  | 5 |  | 1 |  | Zona de Riesgo Alta |  | 1. Ejecución del procedimiento correspondiente que se encuentra establecido en el SG. 2. Socialización o reinducción del Código de Ética por parte del área de Gestión Humana, segun plan de capacitación. 3. Revisión y aprobación de los proyectos evaluados por parte del Subdirector de Planeación. | 85 |  | 5 | 1 | Zona de Riesgo Alta |  | Revisión posterior por parte del grupo de trabajo. |  | # proyectos evaluados y aprobados con manipulación/ # proyectos aprobados |  | GP-PR-01 Estudio de viabilidad de proyectos ambientales | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Técnico Operativo
Instrucciones para el Diligenciamiento
| Probabilidad | [10 empty] | Impacto (Consecuencias)
| Descriptor | Nivel |  | Descripción | [5 empty] | Frecuencia |  | Descriptor |  |  | Nivel | Impacto (consecuencias) Cuantitativo | [8 empty] | Impacto (consecuencias) Cualitativo
| Casi Seguro | 5 |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | [5 empty] | Más de 1 vez al año |  | Catastrofico |  |  | 5 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50% »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad | [8 empty] | »Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. »Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. »Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. »Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados
| Probable | 4 |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | [5 empty] | Al menos 1 vez en el último año |  | Mayor |  |  | 4 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad. | [8 empty] | »Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. »Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.. »Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. » Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. » Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
| Posible | 3 |  | El evento podrá ocurrir en algún momento | [5 empty] | Al menos 1 vez en los últimos 2 años |  | Moderado |  |  | 3 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad | [8 empty] | »Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. »Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. »Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. »Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias
| Improbable | 2 |  | El evento puede ocurrir en algún momento | [5 empty] | Al menos 1 vez en los últimos 5 años |  | Menor |  |  | 2 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1%del presupuesto general de la entidad | [8 empty] | »Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. »Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
| Rara vez | 1 |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | [5 empty] | No se ha presentado en los últimos 5 años |  | Insignificante |  |  | 1 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤0,5%del presupuesto general de la entidad | [8 empty] | »No hay interrupción de las operaciones de la entidad. »No se generan sanciones económicas o administrativas. »No se afecta la imagen institucional de forma significativa
| Zonas de Riesgos | [11 empty] | Analisis y Evaluación de los Controles
| 5 Casi seguro |  |  | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Alta | Zona de Riesgo Extrema |  | Zona de Riesgo Extrema |  | Zona de Riesgo Extrema |  | Sc. | Criterios para la Evaluación (Describa el control determinado para el riesgo identificado) | [5 empty] | Evaluación |  | No. | Criterios para la Evaluación (Describa el control determinado para el riesgo identificado) | [7 empty] | Evaluación
[20 empty] | Si | No | [9 empty] | Si | No
| 4 Probable |  |  | Zona de Riesgo Moderada |  | Zona de Riesgo Alta | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Extrema |  | Zona de Riesgo Extrema |  | A | ¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) ¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)? | [5 empty] | NA | NA | F | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | [7 empty] | 15 | 0
[22 empty] | G | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | [7 empty] | 10 | 0
| 3 Posible |  |  | Zona de Riesgo Baja |  | Zona de Riesgo Moderada | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Extrema |  | Zona de Riesgo Extrema |  | B | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? | [5 empty] | 15 | 0 | H | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | [7 empty] | 30 | 0
[23 empty] | Total | [7 empty] | 100 | 0
| 2 Improbable |  |  | Zona de Riesgo Baja |  | Zona de Riesgo Baja | Zona de Riesgo Moderada |  | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Extrema |  | C | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? | [5 empty] | 5 | 0 | Rangos de Calificación de los Controles |  |  | Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz de evaluación del riesgo así: EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA
| 1 Rara vez |  |  | Zona de Riesgo Baja |  | Zona de Riesgo Baja | Zona de Riesgo Moderada |  | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Alta |  | D | ¿El control es automático? (Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de éste, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación, entre otros). | [5 empty] | 15 | 0 |  |  |  | Cuadrantes a disminuir
[22 empty] | Entre 0-50 |  |  | 0
| Riesgo Inherente y Residual |  |  | 1 Insignificante |  | 2 Menor | 3 Moderado |  | 4 Mayor |  | 5 Catastrofico |  | E | ¿El control es manual? (Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros) | [5 empty] | 10 | 0 | Entre 51-75 |  |  | 1
[22 empty] | Entre 76-100 |  |  | 2
CONTROL DE CAMBIOS
[7 empty] | Version |  |  | Fecha |  |  | Descripción del Cambio
[7 empty] | 1 |  |  | 2013-05-24 |  |  | Creación del Documento
[7 empty] | 2 |  |  | 2023-04-24 |  |  | Se establece la estructura para el mapa de riesgos en la cual se incluye una pestaña para registrar el control de las actualizaciones de los riesgos y los controles correspondientes.
| ELABORÓ | Ing. Rafael Moreno Alvarez | [14 empty] | CARGO | Profesional especializado oficina asesora de planeación | [8 empty] | FECHA |  | 2023-04-24
| REVISÓ | Ing. Juan Camilo Calderón Beltrán | [14 empty] | CARGO | Profesional especializado SGI | [8 empty] | FECHA |  | 2023-04-24
| APROBÓ | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [14 empty] | CARGO | Comité | [8 empty] | FECHA |  | 2023-04-24
Probabilidad de Ocurrencia
Impacto

## Control de Actualización
MAPA
MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS
|  | Código: GP-MP-01 | Versión: 2 | Fecha: 24/04/2023
CONTROL DE ACTUALIZACIÓN
No. | FECHA DE REVISIÓN | OBSERVACIONES DE REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN |  |  | FUNCIONARIO QUE REALIZÓ LA REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN
1 | 2016-08-17 | 1. Se complementaron los controles existentes del riesgo operativo inadecuada representación judicial. 2. Se elimino el riesgo operativo tramitación indebida de conciliaciones. 3. se complementaron los controles existentes de los riesgos operativos seguimiento inoportuno de los procesos judiciales y perdida de información registrada en los expedientes |  |  | Proceso gestión de proyectos
2 | 2018-11-15 | Se ajusto el mapa de riesgos a la nueva metodologia, se modificaron algunos riesgos |  |  | Proceso gestión de proyectos
3 | 2020-01-17 | 1. Se modificó la descripción de los riesgos 1 y 2. En el riesgo No. 1: Se eliminó la causa “Falta de lineamientos conocimientos de las pautas establecidas para la presentación de proyectos por parte de los usuarios externos (proponentes)”. Se incluyó la causa “Desconocimiento de políticas, procedimientos, metodologías y lineamientos establecidos para la formulación de los proyectos” y se ajustaron las descripciones de las otras causas. Se incluyeron como consecuencias “Hallazgos por parte de los Entes de Control que pueden desencadenar Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones para la entidad” y “Toma de decisiones mal estructuradas y sin soportes sólidos”. Se eliminó la consecuencia “Sanciones”. Se incluyó el control “Dar permanentemente cumplimiento a los ítems requeridos en la lista de chequeo para la evaluación de proyectos”. Se modificaron las descripciones de los riesgos 1,2 y 3. Se eliminó la acción correctiva “Revisión por parte del líder del proceso, posterior a la entrega de la evaluación realizada por el equipo evaluador” y se reemplazó por “Determinar la causa que originó la materialización del riesgo y realizar reinducción a los funcionarios y contratistas que participan del proceso”. Se reemplazó el indicador “# proyectos radicados/ # proy. Evaluados” por “Número de proyectos evaluados con errores o no articulados con el PA / Número de proyectos evaluados”. Se agregó como responsables “Profesional Especializado (Coordinador de Educación Ambiental y Proyectos Prioritarios)” y “Subdirector de Planeación” 2. En el Riesgo No. 2: Se eliminó la causa “Proyectos existentes en la entidad, no se encuentren debidamente archivados, clasificados y organizados” y se incluyeron “Carpetas no almacenadas en el archivador, carpetas mal marcadas, mal archivadas, mal clasificadas” y “No registro del préstamo de los proyectos”. Se incluyó la como consecuencia “Hallazgos por parte de los Entes de Control que pueden desencadenar Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones para la entidad”. Se ajustó la consecuencia uno. Se ajustaron las descripciones de los tres controles descritos. Se ajustaron las descripciones de las dos acciones correctivas descritas y se incluyó “Digitalización de los archivos”. Se modificó la descripción del indicador determinado. En todos los controles descritos de cada inductor de riesgo se le agregó la periodicidad. 3. En el riesgo de corrupción: Se modificó la descripción del riesgo número tres. En las acciones correctivas se eliminaron las acciones “Archivadores con seguridad y con solo acceso de los funcionarios de la oficina” y “Monitoreo periódico por parte del líder de la planilla de préstamos”. Se reemplazó por “Revisión posterior por parte del grupo de personas (Evaluador, Coordinador del Banco de Proyectos, Subdirectivo de Planeación)”. Se reemplazó el indicador “# proyectos radicados/ # proy. Evaluados” por “# proyectos evaluados y aprobados con manipulación/ # proyectos aprobados”. Se agregó como responsables “Profesional Especializado (Coordinador de Educación Ambiental y Proyectos Prioritarios)” y “Subdirector de Planeación” |  |  | Proceso gestión de proyectos
4 | 2020-11-11 | 1. Se realizaron ajustes a los riesgos. 2. Se incluyó el nuevo objetivo de la línea estratégica que aplica al proceso de acuerdo al nuevo Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. Adicionalmente, 3. Se incluyó el nuevo logo del SGI. |  |  | Proceso gestión de proyectos
5 | 2022-10-28 | 1. Se eliminó el contexto externo, interno y del proceso. 2. Se eliminó el objetivo estrátegico. 3. Se eliminó el objetivo de calidad |  |  | Proceso gestión de proyectos Oficina SGI
6 | 2023-04-11 | 1. Se ajustan las causas, consecuencias potenciales y los controles asociados riesgo No.1 2. Se ajustan los documentos relacionados y responsables asociados al riesgo No.2 3. Se ajustan las causas, consecuencias potenciales y los controles asociados riesgo No.3 4. Se ajusta la valoración de los riesgos de acuerdo al desempeño del proceso en la última vigencia. |  |  | Proceso gestión de proyectos

## ANTERIOR (hidden)
MAPA
MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN - GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES
[6 empty] | Codigo: SJ-MP-01 | [8 empty] | Version: 4 |  |  |  |  | Fecha: Enero 17 de 2020
CONTEXTO (MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO)
| Contexto Externo | [11 empty] | Contexto Interno | [7 empty] | Contexto del Proceso
| Factor | Situación Presentada o Probable | [8 empty] | Priorización |  | Factor |  |  | Situación Presentada o Probable |  |  | Priorización |  | Factor |  |  | Situación Presentada o Probable |  |  |  |  | Priorización
| Ambiente social y cultural | Impactos sobre el ambiente debido al Cambio climático, aspectos de tipo sanitario, problemas de orden público o fenómenos naturales. | [8 empty] | Alta |  | Gobierno y estructura organizacional |  |  | Número de cargos insuficientes para atender las labores misionales |  |  | Alta |  | Diseño del Proceso |  |  | Proceso desactualizado según las necesidades de la entidad y normativas. |  |  |  |  | Alta
| Políticos | Cambios de gobierno que puedan afectar las funciones de la entidad por no tener programas con enfoque ambiental, o con poco enfoque a los recursos naturales. Así mismo, cambios en la jurisdicción de la autoridad ambiental del Departamento | [8 empty] | Alta |  | Políticas, objetivos y estrategias |  |  | Contextualización y actualización del código de ética y buen gobierno (redefinir principios estratégicos y axiológicos). |  |  | Media |  | Objetivo del Proceso |  |  | Claridad en el objetivo del proceso. |  |  |  |  | Media
| Legales | Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad de la entidad | [8 empty] | Alta |  | Capacidades (Recursos y conocimiento) |  |  | Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo cualificación del capital humano con lo que cuenta la entidad |  |  | Alta |  | Interacción con otros procesos |  |  | Apoyo y compromiso de otra áreas al momento de la evaluación de los proyectos radicados, en los términos establecidos |  |  |  |  | Media
| Financiero | Menores ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental. Retrasos de pagos provenientes de terceros por autoridad o seguimiento ambiental. Disminución de ingresos por cambios en la jurisdicción ambiental. | [8 empty] | Media |  | Sistemas de información |  |  | No se encuentran adoptados todos los sistemas de información requeridos para fortalecer la operación misional y de apoyo de la entidad. |  |  | Media |  | Transversalidad |  |  | Ninguna a la fecha |  |  |  |  | Baja
| Tecnológico | Desconocimiento o uso inadecuado por parte de los usuarios de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad. | [8 empty] | Baja |  | Cultura Organizacional |  |  | Poco uso de las herramientas tecnológica disponibles. |  |  | Media |  | Procedimientos Asociados |  |  | Desarticulación de los procedimientos e instrumentos asociados al proceso de Gestión de Proyectos Ambientales |  |  |  |  | Baja
| Económico | Falta de gestión por parte de los municipios en cuanto a recaudos ambientales que deben ser transferidos a la entidad. | [8 empty] | Media |  | Financieros |  |  | Falta de oportunidad en los pagos de los compromisos financieros de la entidad debido a los retrasos en las transferencias por concepto de sobre tasa ambiental. |  |  | Media |  | Responsables del Proceso |  |  | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente. |  |  |  |  | Alta
| Competitivo | Ninguna a la fecha | [8 empty] | Baja |  | Normas, directrices y modelos adoptados por la entidad |  |  | Sistema de Gestión de la Calidad certificado desde 2015 |  |  | Baja |  | Comunicación entre los Procesos |  |  | Deficiencia en la circulación de la información entre los procesos |  |  |  |  | Baja
[21 empty] | Profundidad y Metodología en la gestión del riesgo |  |  | Posible no identificacion de riesgos durante la construcción del mapa |  |  |  |  | Media
|  |  | Alta | [10 empty] | Media | [5 empty] | Baja
| Objetivo Estratégico (Plan de Acción) | [6 empty] | Permitir la construcción conjuntamente con los desafíos asociados a la planificación y gestión ambiental exitosa, mediante la preparación en forma armónica en todas las áreas y requerimientos de infraestructura, tecnología y procedimientos para responder adecuadamente a los desafíos ambientales del departamento Garantizar la sostenibilidad en la estructura interna, funciones y operatividad interna de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
| Objetivo de Calidad | [6 empty] | Aumentar la satisfación de los usuarios mejorando los tiempos y la calidad de atención en los servicios de la entidad.
| Objetivo del Proceso | [6 empty] | Radicación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión desarrollados bajo los lineamientos del gobierno nacional.
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [11 empty] | ANALISIS DE RIESGO |  |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ACCIONES CORRECTIVAS |  | ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y OTROS |  | RESPONSABLE
| Riesgo |  | Tipo |  |  | Fuente | Causas |  |  | Consecuencias Potenciales |  |  | Impacto |  | Prob |  | Riesgo Inherente (ZIR) | Controles Para el Riesgo | Evaluación de los Controles |  | Imp | Prob | Riesgo Residual (ZFR) |  | Acciones en Caso de Materialización |  | Indicador Relacionado | Documentos Relacionados
RIESGOS INSTITUCIONALES
1 | Remitir a la Dirección General proyectos evaluados con errores o no articulados con los proyectos y programas establecidos en el Plan de Acción |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Desconocimiento de politicas, procedimientos, metodologías y lineamientos establecidos para la formulación de los proyectos. Ausencia de parámetros para la evaluación de proyectos o falta de conocimiento de los funcionarios / contratistas. Falta de personal idóneo o con las competencias (perfil) para evaluar un proyecto Desconocimiento de la misión, función y competencias de la Corporación y Plan de Acción (PA) vigente |  |  | Incumplimiento de las metas del PAC. Daños al medio ambiente. Hallazgos por parte de los Entes de Control que pueden desencadenar Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones para la entidad. Toma de decisiones mal estructuradas y sin soportes sólidos. |  |  | 3 |  | 2 |  | Zona de Riesgo Moderada | 1. Socializar el PAC a los entes territoriales y funciorarios-contratistas, cada cuatro años. 2. Solicitar a GH capacitaciones en temas relacionados con evaluación de proyectos, dirigidos al personal del área, cuando se considere pertinente. 3. Cumplir con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la Corporación. 4. Dar permanentemente cumplimiento a los items requeridos en la lista de chequeo para la evaluación de proyectos. 5. Publicar constantemente en la página Web de la Corporación el Plan de Acción y los requisitos mínimos para la presentación de proyectos. | 85 |  | 3 | 1 | Zona de Riesgo Moderada |  | Determinar la causa que originó la materialización del riesgo y realizar reinducción a los funcionarios y contratistas que participan del proceso. |  | Número de proyectos evaluados con errores o no articulados con el PA / Número de proyectos evaluados # proyectos radicados/ # proy. Evaluados | GP-PR-01 Recepción y Radicación de Proyectos. GP-FT-02 Lista de Chequeo de Proyectos GP-PR-02 Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción. GP-FT-03 Viabilización de los Proyectos | Profesional Especializado(Coordinador de Educación Ambiental y Proyectos Prioritarios) Profesional Universitario (Gestión de Proyectos Ambientales) Técnico Operativo Subdirector de Planeación
2 | Extravío de los proyectos radicados en la entidad, por prestamos o hurto |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Archivadores inseguros Carpetas no almacenadas en el archivador, carpetas mal marcadas, mal archivadas, mal clasificadas. No registro del préstamo de los proyectos. |  |  | Ausencia de proyectos que aporten al cumplimiento de la misionalidad de la Corporación . Incumplimiento de las disposiciones legales, procedimentales y de técnicas de gestión y atención oportuna a terceros. Hallazgos por parte de los Entes de Control que pueden desencadenar Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y/o sanciones para la entidad. |  |  | 3 |  | 4 |  | Zona de Riesgo Alta | 1. Proyectos correctamente archivados, clasificados e identifcados con el código respectivo, teniendo en cuenta la codificación establecida por la Dirección Nacional de Planeación. 2. Registrar permanantemente en la matriz (Archivo excel) los proyectos radicados en el Banco de Proyectos y archivados. 3. Registar constantemente los prestamos de los documentos, en la ficha de prestamos de proyectos | 90 |  | 3 | 2 | Zona de Riesgo Moderada |  | Archivadores independientes con seguridad. Monitoreo periódico del archivo físico y seguimiento de las fechas de préstamo de los proyectos. Digitalización de los archivos. |  | # proyectos hurtados o extraviados/ # de proyectos recibidos y radicados | Matriz de radicación de los proyectos | Profesional Uiversitario (Gestión de Proyectos Ambientales). Técnico Operativo
3 | Acumulación de proyectos para la evaluación |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Disponibilidad de tiempo por parte del personal para la evaluación técnica de los proyectos radicados Problemas de salud pública que afecten al equipo de trabajo Problemas de orden público o fenómenos naturales que afecten al equipo de trabajo. |  |  | Demora en el proceso evaluativo Reprocesos por correcciones o ajustes a los proyectos presentados para evaluación. Proyectos no evaluados |  |  | 3 |  | 5 |  | Zona de Riesgo Extrema | 1. En el procedimiento de Recepción y Radicación de Proyectos, se encuentan establecidos los tiempos máximos para la evaluación de los proyectos. 2. Continuamente asignar los proyectos a los funcionarios de acuerdo a las competencias laborales, lo cual se encuentra en la ficha técnica de cada proyecto llamada Aprobación de Viabilildad Técnica de proyectos 3. Matriz de Radicación y Viabilización de proyectos. 4. Implementar el teletrabajo para la evaluación de proyectos | 85 |  | 3 | 3 | Zona de Riesgo Alta |  | Solicitar apoyo de personal de otras áreas o contratar. Crear una herramienta para hacer seguimiento a la planeación y administración de los proyectos radicados y generados en la entidad. |  | # proyectos radicados/ # proy. Evaluados | GP-PR-01 Recepción y Radicación de Proyectos. Matriz de Radicación y Viabilización de proyectos. | Subdirector de Planeación Profesional Uiversitario (Gestión de Proyectos Ambientales). Técnico Operativo
4 | Incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción por proyectos sin realizar |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Recursos financieros no disponibles |  |  | Deterioro Ambiental |  |  | 5 |  | 2 |  | Zona de Riesgo Extrema | 1. Articulación con otros entes territoriales y otras entidades centralizadas y descentralizadas 2. Respaldo de las otras autoridades ambientales | 40 |  | 4 | 2 | Zona de Riesgo Alta |  | Gestionar recursos del orden nacional e internacional |  | # proyectos sin recursos/ # proy. Con recursos gestionados |  | Profesional Uiversitario (Gestión de Proyectos Ambientales). Técnico Operativo
RIESGOS DE CORRUPCION
5 | Manipular la evaluación y seguimiento de proyectos radicados en la Corporación para obtener beneficios o favorecer a un tercero. |  | Operativo |  | Funcionarios / Contratistas |  | Falta de procedimientos o parametros al evaluar un proyecto. Falta de ética profesional. Concentración del proceso de evaluación y seguimiento de un proyecto en una sola persona |  |  | Pérdida de imagen Detrimentro de los recursos financieros. |  |  | 3 |  | 4 |  | Zona de Riesgo Alta | 1. Ejecución del procedimiento de Recepción y Radicación de Proyectos, que se encuentan establecido en el SG. 2. Socialización o reinducción del Código de Ética por parte del área de Gestión Humana, segun plan de capacitación. 3. Revisión y aprobación de los proyectos evaluados por parte del Subdirector de Planeación. | 85 |  | 3 | 2 | Zona de Riesgo Moderada |  | Revisión posterior por parte del grupo de personas (Evaluador, Coordinador del Banco de Proyectos, Subdirectivo de Planeación). |  | # proyectos evaluados y aprobados con manipulación/ # proyectos aprobados | GP-PR-01 Recepción y Radicación de Proyectos | Profesional Especializacdo (Coordinador de Edución Ambiental y Proyectos Prioritarios) Profesional Uiversitario (Gestión de Proyectos Ambientales) Técnico Operativo Subdirector de Planeación
Instrucciones para el Diligenciamiento
| Probabilidad | [10 empty] | Impacto (Consecuencias)
| Descriptor | Nivel |  | Descripción | [5 empty] | Frecuencia |  | Descriptor |  |  | Nivel | Impacto (consecuencias) Cuantitativo | [7 empty] | Impacto (consecuencias) Cualitativo
| Casi Seguro | 5 |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | [5 empty] | Más de 1 vez al año |  | Catastrofico |  |  | 5 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50% »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad | [7 empty] | »Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. »Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. »Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. »Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados
| Probable | 4 |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | [5 empty] | Al menos 1 vez en el último año |  | Mayor |  |  | 4 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad. | [7 empty] | »Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. »Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta.. »Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. » Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. » Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
| Posible | 3 |  | El evento podrá ocurrir en algún momento | [5 empty] | Al menos 1 vez en los últimos 2 años |  | Moderado |  |  | 3 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad | [7 empty] | »Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. »Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. »Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. »Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias
| Improbable | 2 |  | El evento puede ocurrir en algún momento | [5 empty] | Al menos 1 vez en los últimos 5 años |  | Menor |  |  | 2 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1%del presupuesto general de la entidad | [7 empty] | »Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. »Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
| Rara vez | 1 |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | [5 empty] | No se ha presentado en los últimos 5 años |  | Insignificante |  |  | 1 | »Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤0,5%del presupuesto general de la entidad | [7 empty] | »No hay interrupción de las operaciones de la entidad. »No se generan sanciones económicas o administrativas. »No se afecta la imagen institucional de forma significativa
| Zonas de Riesgos | [11 empty] | Analisis y Evaluación de los Controles
| 5 Casi seguro |  |  | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Alta | Zona de Riesgo Extrema |  | Zona de Riesgo Extrema |  | Zona de Riesgo Extrema |  | Sc. | Criterios para la Evaluación (Describa el control determinado para el riesgo identificado) |  |  |  |  | Evaluación |  | No. | Criterios para la Evaluación (Describa el control determinado para el riesgo identificado) | [6 empty] | Evaluación
[19 empty] | Si | No | [8 empty] | Si | No
| 4 Probable |  |  | Zona de Riesgo Moderada |  | Zona de Riesgo Alta | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Extrema |  | Zona de Riesgo Extrema |  | A | ¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) ¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)? |  |  |  |  | NA | NA | F | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | [6 empty] | 15 | 0
[21 empty] | G | ¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? | [6 empty] | 10 | 0
| 3 Posible |  |  | Zona de Riesgo Baja |  | Zona de Riesgo Moderada | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Extrema |  | Zona de Riesgo Extrema |  | B | ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? |  |  |  |  | 15 | 0 | H | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva? | [6 empty] | 30 | 0
[22 empty] | Total | [6 empty] | 100 | 0
| 2 Improbable |  |  | Zona de Riesgo Baja |  | Zona de Riesgo Baja | Zona de Riesgo Moderada |  | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Extrema |  | C | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? |  |  |  |  | 5 | 0 | Rangos de Calificación de los Controles |  |  | Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz de evaluación del riesgo así: EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA
| 1 Rara vez |  |  | Zona de Riesgo Baja |  | Zona de Riesgo Baja | Zona de Riesgo Moderada |  | Zona de Riesgo Alta |  | Zona de Riesgo Alta |  | D | ¿El control es automático? (Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de éste, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación, entre otros). |  |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | Cuadrantes a disminuir
[21 empty] | Entre 0-50 |  |  | 0
| Riesgo Inherente y Residual |  |  | 1 Insignificante |  | 2 Menor | 3 Moderado |  | 4 Mayor |  | 5 Catastrofico |  | E | ¿El control es manual? (Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros) |  |  |  |  | 10 | 0 | Entre 51-75 |  |  | 1
[21 empty] | Entre 76-100 |  |  | 2
CONTROL DE CAMBIOS
[7 empty] | Version |  |  | Fecha |  |  | Descripción del Cambio
[7 empty] | 1 |  |  | 2013-05-24 |  |  | Creación del Documento
[7 empty] | 2 |  |  | 2016-08-17 |  |  | 1. Se complementaron los controles existentes del riesgo operativo inadecauda representacion judicial. 2. Se elimino el riesgo operativo tramitación indebida de conciliaciones. 3. se complementaron los controles existentes de los riesgos operativos seguimiento inoportuno de los procesos judiciales y perdida de informacion registrada en los expedientes
3
| ELABORO | [15 empty] | CARGO | [8 empty] | FECHA
| REVISÓ | [15 empty] | CARGO | [8 empty] | FECHA
| APROBÓ | [15 empty] | CARGO | [8 empty] | FECHA
Probabilidad de Ocurrencia
Impacto